## 2020
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2020 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.20, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.20 | стоимость работ на 2019 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова г.п.Лиозно | [6 empty] | 279244.95 | 130000 | 130000 |  | 130000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Строителей г.п. Лиозно | 1714.9 | 1714.9 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 481250 | 418882 |  | 241925.3 |  | 167599.53 | 74325.77
| Итого | 1714.9 | 1714.9 | х | х | 481250 | 418882 | 279244.95 | 371925.3 | 130000 | 167599.53 | 204325.77
Раздел II. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул. Безуглого г.п.Лиозно | 2971 |  | 2019-10-01 | 2020-02-01 | 15445.06 | 15445.06 |  | 15445.06 |  | 15445.06
2 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Строителей г.п. Лиозно | 1714.9 |  | 2019-10-01 | 2020-02-01 | 13055.41 | 13055.41 |  | 13055.41 |  | 13055.41
3 | Капитальный ремонт жилого дома №7 по ул. Строителей г.п. Лиозно | 1516.3 |  | 2020-07-01 | 2020-09-01 | 9000 | 9000 |  | 9000 |  |  | 9000
| Итого | 6202.2 | 0 | х | х | 37500.47 | 37500.47 | 0 | 37500.47 | 0 | 28500.47 | 9000
Раздел III. Затраты заказчика
1 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Строителей г.п. Лиозно | [5 empty] | 9456.23 |  | 9456.23 |  |  | 9456.23
| Итого |  |  | х | х | 0 | 9456.23 | 0 | 9456.23 | 0 | 0 | 9456.23
| ВСЕГО: |  | 1714.9 | х | х | 518750.47 | 465838.7 | 279244.95 | 418882 | 130000 | 196100 | 222782
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения |  | Стоимость 1 кв.м., руб. | Виды ремонтно-строительных работ | [5 empty] | Подрядная организация
|  |  | начало, месяц, год | окончание, месяц, год
1 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Строителей г.п. Лиозно общей вводимой площадью 1714,9 м2 - является не обеспеченным финансированием | 4 | 2020-04-01 | 2020-07-01 | 280.6286 | Замена оконных блоков в местах общего пользования, замена оконных блоков в подвалах, ремонт кровли, ремонт цоколя, замена отмостки, замена входных дверей в подвалы, ремонт крылец, ремонт козырьков входов в подъезды, ремонт и устройство лоджий, утепление торцевых стен и угловых участков стен квартир, замена магистральных сетей и стояков холодного и горячего водоснабжения, замена стояков, сборных трубопроводов и выпусков хоз-бытовой и дождевой канализации, замена магистралей системы отопления, отключающей и спускной арматуры ответвлений и стояков (в пределах подвала), замена оборудования в ИТП жилого дома, замена молниезащиты. | [5 empty] | будет определена по результатам проведения подрядных торгов
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,