## январь
УТВЕРЖДЕНО
Решение ГИКа (РИКа)
№ ____ от ______________
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.18, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.18 | стоимость работ на 2018 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1139 | 1139 | май | октябрь | 190428 | 171565.91 | 3573.48 | 167992.43 |  | 89500 | 78492.43
2 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | 2132 | 2132 | апрель | октябрь | 278686 | 221065.55 | 71073.55 | 149992 | 19850.12 | 53000 | 96992
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в аг. Добромысли | 341.2 | 341.2 | май | октябрь | 78000 | 52000 |  | 52000 |  | 52000
Раздел IV. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в агр. Добромысли |  |  |  |  | 9750 | 6500 |  | 6500 |  | 6500
2 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая агр. Добромысли |  |  |  |  | 12750 | 8500 |  | 8500 |  | 8500
Раздел V. Затраты заказчика
1 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | [7 empty] | 2450 |  |  | 2450 | 174015.91
2 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | [7 empty] | 2500 | 281.33 |  | 2500 | 223565.55
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в аг. Добромысли | [7 empty] | 1100 |  | 1100 |  | 53100
| ВСЕГО: |  | 3612.2 | [5 empty] | 391034.43 | 20131.45 | 210600 | 180434.43 | 15287.15 | 165147.28 | 180434.43
Руководитель предприятия _____________________________ В.П. Грибов
Исп. Соболева А.В.
80213850498

## Лист4
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использовано средств на 01.01.18, руб | План финансирования |  |  |  | План финансирования по объектам Всего | Исполнитель СМР
|  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная |  | всего | в том числе
[8 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.18 | стоимость работ на 2018 год
[9 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1139 | май | октябрь | 190428 | 3573.48 | 167992.43 | 0 | 89500 | 78492.43 | 170442.43 | УП ЖКХ
2 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | 2132 | апрель | сентябрь | 278686 | 71073.55 | 149992 | 19850.12 | 53000 | 96992 | 152492 | УП ЖКХ
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в аг. Добромысли | 341.2 | июнь | октябрь | 78000 |  | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 59600 | Торги- Подрядчик
Раздел IV. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в агр. Добромысли |  |  |  | 9750 |  | 6500 |  | 6500 |  | ПСД Разрабатывается "Витебскградопроект" договор заключен
2 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая агр. Добромысли |  |  |  | 12750 |  | 8500 |  | 8500
Раздел V. Затраты заказчика (технадзор, госстройнадзор, авторский, отчисления 0,09%)
1 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | [5 empty] | 2450 |  |  | 2450
2 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | [5 empty] | 2500 | 281.33 |  | 2500
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в аг. Добромысли | [5 empty] | 1100 |  | 1100
| ВСЕГО: | 3612.2 |  |  |  |  | 391034.43 | 20131.45 | 210600 | 180434.43
Объект "Модернизация тепловых сетей в аг. Добромысли": торги на Проектировщика. | [6 empty] | Областной бюджет выдилил 35 тыс. рублей. Результат торгов 23.03.2018г.
план по модернизации 800 м.п.
Проектом предусмотрено около 2км. |  | (ПМС (воздушка), ул. Школьная (часный сектор), Молодежная ж.д. 4.6.2 (вводы), а.з. Дом Культуры, Добр.2 ж.д. Кольцевая 24)

## май
УТВЕРЖДЕНО
Решение Лиозненского районного
исполнительного комитета
№ 78 от 02.02.2018г.
(в редакции решения Лиозненского районного
исполнительного комитета _________ № ____
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2018 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.18, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.18 | стоимость работ на 2018 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | 1139 | 1139 | май | октябрь | 190428 | 167065.91 | 3573.48 | 163492.43 |  | 89500 | 73992.43
2 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | 2132 | 2132 | апрель | сентябрь | 278686 | 221065.55 | 71073.55 | 149992 | 19850.12 | 53000 | 96992
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в аг. Добромысли | 341.2 | 341.2 | май | октябрь | 78000 | 52000 |  | 52000 |  | 52000
Раздел IV. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в агр. Добромысли |  |  |  |  | 9750 | 9500 |  | 9500 |  | 6500 | 3000
2 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая агр. Добромысли |  |  |  |  | 12750 | 10000 |  | 10000 |  | 8500 | 1500
Раздел V. Затраты заказчика
1 | Капитальный ремонт жилого дома №5 по ул. Чкалова в г.п. Лиозно | [7 empty] | 2450 |  |  | 2450 | 174015.91
2 | Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. М.Октябрьской в г.п. Лиозно | [7 empty] | 2500 | 281.33 |  | 2500 | 223565.55
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Молодежная в аг. Добромысли | [7 empty] | 1100 |  | 1100 |  | 53100
| ВСЕГО: |  | 3612.2 | [5 empty] | 391034.43 | 20131.45 | 210600 | 180434.43 | 15287.15 | 165147.28 | 180434.43
Руководитель предприятия _____________________________ В.П. Грибов
Исп. Соболева А.В.
80213850498

## август
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2019 года
№ п/п | Наименование объекта | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.19, руб | План финансирования
|  |  |  | начало, месяц | окончание, месяц | сметная | договорная |  | всего | в том числе
[10 empty] | кредиторская задолженность на 01.01.19 | стоимость работ на 2019 год
[11 empty] | бюджет | отчисления граждан и арендаторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
1 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая агр. Добромысли | 1243.7 | 1243.7 | июнь | октябрь | 184339.29 | 165905.36 |  | 165905.36 |  | 92000 | 73905.36
2 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова г.п. Лиозно | 2518.3 | 2518.3 | июнь | октябрь | 205027.31 | 184524.58 |  | 184524.58 |  | 91500 | 93024.58
4 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Молодежная в аг. Добромысли | 343 | 343 | январь | февраль | 168799.43 | 152954.22 | 137379.23 | 15474.99 | 15474.99 |  | 15474.99
Раздел II. Разработка проектной документации
1 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая агр. Добромысли |  |  | январь | май | 12666.6667 | 9500 |  | 9500 |  | 9500
2 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова г.п. Лиозно |  |  | январь | май | 13333.3333 | 10000 |  | 10000 |  | 10000
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул. Заречная в аг. Адаменки |  |  | январь | июнь | 9333.3333 | 7000 |  | 7000 |  | 7000
Раздел III. Затраты заказчика
1 | Капитальный ремонт жилого дома №24 по ул. Кольцевая агр. Добромысли | [5 empty] | 3138.18 |  | 3138.18 |  |  | 3138.18
2 | Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Чкалова г.п. Лиозно | [5 empty] | 2931.88 |  | 2931.88 |  |  | 2931.88
3 | Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Молодежная в аг. Добромысли | [5 empty] | 317.64 | 3242.36 | 317.64 | 317.64 |  | 317.64
| ВСЕГО: |  | 4105 | [5 empty] | 398792.63 | 15792.63 | 210000 | 188792.63